| 議事録 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件 名 | 内部設計レビュー及び進捗報告 |  |  |  |  |
| 開催日時 | 2024年9月30日（月） | 場 所 | teams |  |  |
| 出 席 者 (敬称省略) | 【鈴木 崇志】 【瓜生 壮一郎様】 |  |  | 確 認 | 記 録 |
| 【議 題】 1, 進捗報告 - 現状報告 - WBSの修正、対応策の提案 - 納品物のスコープとそれに伴う今後の作業方針の説明 - 内部設計レビュー 2, 質疑応答 【議 事 内 容】 1. 進捗報告 - 現状報告 ・現在内部設計の納品物を作成途中 →本来であれば、試験計画書兼結果書の作成が完了 ・内部設計における作成途中の納品物 クラス図：購入機能、会員ログイン機能、会員情報機能 クラス仕様書：Servlet(1)、Service(1)、Interface(2)、DAO(1)、DTO(2)、JSP(3) ・WBS上では8日間の遅れが発生 - WBSの修正、対応策の提案 - WBSの修正 ・内部設計完了日：10月2日（火） ・試験計画書作成完了日：10月11日（金） ・製造開始日：10月15日（火） WBSの修正は顧客との合意が必要となるため、修正しない ただし、原因の分析を行い、今後にどう活かしていくのかを考える。 - 対応策 クラス仕様書と単体試験のスコープを以下の2つのクラスに絞る ・SearchResultService ・ItemsDAO →その代わり、指導員レビューを依頼し、納品物の完成度を高める - 納品物のスコープとそれに伴う今後の作業方針の説明 - 納品物のスコープ 「001-提案依頼書（RFP）」に従う。 ・内部設計：商品検索画面 ・単体試験：商品検索画面のDAOクラス ・結合試験：商品検索画面のServletクラス（主に画面遷移） ・総合試験：商品検索画面（要件定義書通りの動作ができているか） - 今後の作業方針 ・クラス仕様書の作成を行う →現状の完成度であれば内部設計のレビューは合格。終了次第試験計画書兼結果書の作成に移行 ・試験計画書兼結果書の作成を上記納品物のスコープを最優先にして作成 ・製造：機能単位で製造。（商品検索機能を必須とする） 残りの時間を考慮して、先に進むか設計に戻るのか判断する。 |  |  |  |  |  |
| - 内部設計レビュー ・クラス図：合格 ・クラス仕様書：現在の完成度であれば合格。残りの仕様書作成を引き続き行う。 2. 質疑応答 (1) 試験計画書兼結果書において作成を行わないシートは記載しないという認識でよいか →納品物の範囲を優先して記述。残りは必要に応じて作成する。 (2) クラス図において、Utilクラスの線は何を用いて引けばよいか →回答は保留。次週回答 (3) クラス図にコンストラクタは記載するか →デフォルトコンストラクタでないコンストラクタは記載する - 以上 - |  |  |  |  |  |