## ヒアリング表01
ヒアリング内容
No | 質問項目 |  | 解答 | 備考
| 大 | 小
1 | RFP・プロジェクト計画書 | OSがwindow10と記載されているが、windows11を使用して | windows11
いるため変更してよいか
2 | コーディング規約 | BOクラスをServiceクラスに変更してもよいか | 変更
3 | RFP | アプリケーションプログラムにJavaScriptが記載されていな | 保留
いが、使用してもよいか
4 | RFP・要件定義書 | RFP：「ショッピングカート内商品の修正」と記載あり
要件定義書：ショッピングカート内商品の修正に関する記載なし
→カート内商品の修正機能は実装するのか
実装する場合
|  | 具体的に購入数の修正という認識でよいか | 実装
|  | 修正時の画面遷移はどのように行うのか | 購入数をカート画面で修正できるようにする
5 | 要件定義書 | 購入完了後の画面遷移はトップページでよいか | ok
6 | 要件定義書 | 退会時の会員情報の取り扱い
|  | 会員情報はデータベースに残したまま退会でよいか | 可能であれば削除
7 | 要件定義書 | 商品の在庫が0の場合の処理に関して
|  | カートに商品を入れる際、エラーメッセージの表示でよいか | ok
|  | →エラーメッセージを表示する場合 | 一番上に赤色で表示
どのような文言を表示するか
どの位置に表示すればよいか
文字は何色で表示すればよいか
8 | 要件定義書 | 各画面の遷移方法に関して | モックアップ準拠
※詳細は「画面遷移方法」シート参照
9 | 要件定義書 項番4 | キーワード検索とは商品名での検索でよいか | ok
キーワード検索できること
10 | 要件定義書 項番5 | どの様な指定方法が良いか | モックアップ準拠
| 商品カテゴリを指定して検索 | ・プルダウンメニュー
| できること | ・ラジオボタン
必ず帽子か鞄が選択されているという認識でよいか
今後商品カテゴリが追加されることはあるか
11 | 要件定義書 項番13 | どの様に検索キーワードを表示するか | モックアップ準拠
| 検索したキーワードを表示 | 表示する場所
| すること | 表示するときの色
表示する文字の大きさ
12 | 要件定義書 項番15 | どの様にオススメ表示をするのか | モックアップ準拠
| オススメ商品にはオススメ | どのような文言を表示するか
| 表示をすること | どの位置に表示すればよいか
文字は何色で表示すればよいか
13 | 要件定義書 項番21 | 数量の指定はどのように行うのか | モックアップ準拠
| 数量を指定してショッピング | 例）数値を入力、プルダウンリスト、その他
| カートに商品を入れることが | 数量指定に上限を設けるのか
| できる | →設ける場合上限は在庫数と同じでよいか
14 | 要件定義書 項番55 | 選択方法はどのように行うのか | モックアップ準拠
| 清算方法が選択できること | 例）ラジオボタン、プルダウンリスト、その他
代金引換のみのためデフォルトで選択してよいか
15 | 要件定義書 項番57 | 配送先の住所のチェックは行うのか | 可能であれば行う
| 配送先が指定できること | チェックはどこまで行うのか
例）都道府県、市区町村、番地、建物名
デフォルトの指定は登録済みの住所でよいか

## ヒアリング表02
ヒアリング内容
No | 質問項目 |  | 解答 | 備考
| 大 | 小
16 | 要件定義書 項番61 | 購入に失敗した場合の処理はどう行えばよいか
| 商品の在庫数を減らし、注文 | エラーメッセージなどを表示する場合
| を確定させる処理を同時に行う | どの画面の、どの位置に表示すればよいか | 一番上に赤文字で
| トランザクション処理 | どのような文言を表示すればよいか
文字は何色で表示すればよいか
17 | 要件定義書 項番70 | パスワードは伏字にして表示するのか
| 会員IDとパスワードを入力し | IDとパスワードが未入力の場合、処理はどの様に行えばよいか
| てログインできること | エラーメッセージを表示する場合
→どの画面の、どの位置に表示すればよいか
どのような文言を表示すればよいか
文字は何色で表示すればよいか
テキストボックスの色を変え入力を促したほうがよいか
18 | 要件定義書 項番72 | ログイン失敗時の処理はどのように行えばよいか
| ログイン成功時はメイン画面 | エラーメッセージなどを表示する場合
| へ遷移できること | →どの画面の、どの位置に表示すればよいか
どのような文言を表示すればよいか
文字は何色で表示すればよいか
19 | 要件定義書 項番78 | 会員IDとパスワードは入力値チェックを行う方針でよいか
| 入力する情報は以下の通り | 行う場合
会員IDは以下のチェックでよいか
|  | メールアドレスの形式になっているか | する
|  | 文字数 | DBに入る長さ
パスワードは以下のチェックでよいか
文字数の上限と下限は設けるのか
|  | →設ける場合何文字か | 8文字以上24文字以下
|  | 使える文字の種類 | 英数字
|  | 大文字小文字は区別するのか | 区別
|  | ご住所 | モックアップ準拠
郵便番号は含めない
|  | 都道府県はプルダウンリストで選択 | ok
市区町村以降はテキストボックスに入力
ご住所、名前
必須入力か
20 | 要件定義書 項番115 | 会員情報変更画面で変更「した」情報が確認できること
| 会員情報変更画面で変更する | という認識で合っているか
| 情報が確認できること | ・変更したものだけを表示すればよいか
・変更したことがわかるように表現したうえで、すべての
会員情報を表示するのか
後者の場合
どの様に変更した内容がわかるように表現すればよいか
21 | 要件定義書 項番117 | 退会ボタン以外に表示するものはあるか
| 退会確認画面 | 例）確認を促すメッセージなど
メッセージを表示する場合
→どの画面の、どの位置に表示すればよいか
どのような文言を表示すればよいか
文字は何色で表示すればよいか
22 | 要件定義書 項番139～141 | 注文キャンセル時以下のどちらで対応すればよいか
| 注文キャンセル | ・注文内容をデータベースから削除、かつ在庫の処理を行う
| トランザクション処理 | ・データベースには残し、在庫の処理を行う
キャンセルに失敗した場合はどのような処理を行うのか

## ヒアリング表 03
ヒアリング内容
No | 質問項目 |  | 解答 | 備考
| 大 | 小
23 | 要件定義書 項番35 | 会員ログインしていない場合、不正アクセスエラーとすること
| 要件定義書 項番44 | ・どのような文言を表示するか
| 要件定義書 項番：63 | ・どの位置に表示すればよいか
| 要件定義書 項番：94 | ・文字は何色で表示すればよいか
| 要件定義書 項番：118 | ・アクセスエラー時は専用のページに遷移したほうが良いか
| 要件定義書 項番：123 | ・遷移する場合、遷移後はどのページに誘導すればよいか
要件定義書 項番：127
要件定義書 項番：135
要件定義書 項番：143
24 | 要件定義書 項番90 | どの様な文言を表示すればよいか
| 会員登録が完了したことを | どの位置に表示すればよいか
| 表示すること | どの様な色で表示すればよいか
25 | 要件定義書 項番114 | どの様な文言を表示すればよいか
| 会員情報更新が完了したことを | どの位置に表示すればよいか
| 表示すること | どの様な色で表示すればよいか
26 | 要件定義書 項番124 | どの様な文言を表示すればよいか
| 退会が完了したことを表示する | どの位置に表示すればよいか
| こと | どの様な色で表示すればよいか
27 | 要件定義書 項番32 | どの位置に表示すればよいか
| 要件定義書 項番54 | どの様な色で表示すればよいか
| 要件定義書 項番67 | 表示するのは金額のみでよいか
| 合計金額を表示すること | 金額に3桁区切りは必要か
28 | 要件定義書 項番68 | どの位置に表示すればよいか
| 発送先を表示すること | どの様な色で表示すればよいか
29 | 要件定義書 | 商品情報はどのように表示すればよいか
30 | 要件定義書 | 会員情報はどのように表示すればよいか
31 | 要件定義書 | 購入履歴の一覧表示はどのように表示すればよいか
32 | 要件定義書 | キャンセルしたい注文内容はどのように表示すればよいか
33 | RFP | セキュリティ対策を行う方針で進める。
要件に記載されたものに加え以下2点を実施する。
入力値チェック
不正操作の対策
そのためにJavaScriptの導入をしてもよいか
34 | RFP | 実施するセキュリティ対策は以下の4点でよいか
| セキュリティ要件 | ・SQLインジェクション対策
・XSS対策
・パスワードのハッシュ化
・メールアドレスとパスワードの入力値チェック
35 | 要件定義書 | 購入確認画面へはショッピングカートから遷移できるという | ok
認識でよいか
36 | テスト方針の確認 | 以下の方針で単体テストを行う | ok
| 単体テスト | ・条件分岐は全網羅
・エラーケースも設定し行う
・閾値・限界値も設定し行う
・カバレッジ率100％（100％にならない場合は理由を明記する）
| 結合テスト | 以下の方針で結合テストを行う
・すべての画面において正常な画面遷移が行えているか
・すべてのエラーメッセージの表示確認
・要件定義書に則った画面表示がされているか
| システムテスト | 要件定義に則った正常値によるシナリオテスト
※DBに会員情報がないという前提で行ってよいか

## ヒアリング表04
ヒアリング内容
No | 質問項目 |  | 解答 | 備考
| 大 | 小
37 | 要検定義書 項番126 | 購入履歴一覧画面から別のページに遷移できたほうが良いか
|  | ・商品検索画面 | 実装
・会員情報変更画面
38 | 要件定義書 項番93 | 会員情報変更画面から商品検索画面へ戻れるほうがよいか | 実装

## 画面遷移方法
各画面遷移はハイパーリンクかボタン式か
画面遷移場面 | 画面遷移方法
要件定義書 項番7：フロントページとして各画面へ遷移するメニューを表示すること
要件定義書 項番16：商品名をクリックして商品詳細表示画面へ遷移できること
要件定義書 項番23：商品詳細画面からショッピングカート一覧画面への遷移方法
要件定義書 項番39：ショッピングカート一覧画面へ戻れること
要件定義書 項番47：ショッピングカート一覧画面へ戻れること
要件定義書 項番50：会員ログインしていない場合、会員ログイン画面に転送すること
要件定義書 項番75：会員登録情報入力画面へ遷移できること
要件定義書 項番77：会員情報を入力して登録すると会員登録情報確認ができること
要件定義書 項番106：退会確認画面へ遷移できること
要件定義書 項番107：購入履歴一覧画面へ遷移できること
要件定義書 項番138：購入履歴一覧画面へ戻れること
要件定義書 項番147：購入履歴一覧画面へ戻れること
要件定義書 項番18：商品検索画面へ戻れること
要件定義書 項番24：商品検索画面へ戻れること
要件定義書 項番33：商品検索画面へ戻れること
要件定義書 項番41：商品検索画面へ戻れること
要件定義書 項番48：商品検索画面へ戻れること
要件定義書 項番87：商品検索画面へ戻れること
要件定義書 項番92：商品検索画面へ戻れること
要件定義書 項番111：商品検索画面へ戻れること
要件定義書 項番116：商品検索画面へ戻れること
要件定義書 項番120：商品検索画面へ戻れること
要件定義書 項番148：商品検索画面へ戻れること

## 画像
テキストボックス、ラジオボタン、プルダウンメニュー | ハイパーリンク、ボタン

## ヒアリング表
ヒアリング内容
No | 質問項目 |  | 解答 | 備考
| 大 | 小